## Hoja1
ACTIVIDADES A EJECUTAR | FECHA
| J | J | A | S | O | N | D
Elaboración del Cronograma |  |  | 11
Socialización del cronograma y análisis de la metodología del PP 2021 con la Alcaldesa y Directores |  |  | 12
Definición de la Metodología y cronograma del presupuesto participativo con el Alcalde y Directores. |  |  | 12
Elaboración y entrega de Invitaciones para dar a conocer la Metodología del Presupuesto Participativo 2021 al Consejo de Planificación Cantonal |  |  | 12
Al 17
Hacer conocer la Metodología del Presupuesto Participativo 2021 al Consejo de Planificación Cantonal. |  |  | 18
Elaboración y entrega de Invitaciones para efectuar una Asamblea del Consejo de Planificación Cantonal, líderes urbanos y lideres rurales para dar a conocer la parroquiales en Velasco Ibarra, Guayas y El Rosario para la capacitación de los representantes de las unidades básicas de participación, sobre la metodología del presupuesto participativo 2017. |  |  | 3 al 12
Perifoneo e invitación por los medios de comunicación a la ciudadanía para la priorización de necesidades del PP. 2017. |  |  | 10 al 15
Emisión del cálculo de Ingreso y límites de gastos por la Dirección Financiera a ser considerado como instrumento, para la priorización de las obras de inversión 2021. |  |  | 15
Asamblea participativa en la parroquia Guayas, para la capacitación de los representantes de las UBPPT y entrega del formulario para recoger las necesidades u obras de inversión de los sectores. |  |  | 16
Asamblea participativa en la parroquia El Rosario, para la capacitación de los representantes de las UBPPT y entrega del formulario para recoger las necesidades u obras de inversión de los sectores. |  |  | 17
Asamblea participativa en la parroquia Velasco Ibarra, para la capacitación de los representantes de las UBPPT y entrega del formulario para recoger las necesidades u obras de inversión de los sectores. |  |  | 19
Entrega de matriz de necesidades priorizadas en las comunidades, por parte de los lídres comunitarios en la Dirección de Planificación y Proyecto, para su sistematización por parroquia. |  |  |  | 22 al 31 | 1 al 07
Emisión de las matrices de necesidades u obras de inversión consideradas por los representantes de las UBPPT de cada parroquia, a las Direcciones relacionadas, para su estudio técnico y valorización de los proyectos, obras y programas, a cargo de la Dirección de Planificación y Proyectos |  |  |  | 13

## Hoja2
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MOCACHE
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL DESARROLLO
CRONOGRAMA PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021
FECHA: MOCACHE, 26 DE AGOSTO 2020
No. PASOS SEGÚN LA LEY | ACTIVIDADES A EJECUTAR | [6 empty] | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Estimación provisional de ingresos | 30 | [5 empty] | FINANCIERO | DIFUSIÓN, LINK
2 | Cálculo definitivo de ingresos y límites de gastos, por la Dirección Financiera a ser considerado como instrumento, para la priorización de las obras de inversión 2021. |  | 15 |  |  |  |  | FINANCIERO
3 | Elaboración y entrega de Invitaciones para reunión con el Consejo Cantonal de Planificación y dar a conocer la Metodología del proceso de Presupuesto Participativo 2021 |  | 20 al 24 |  |  |  |  | PLANIFICACION INSTITUCIONAL, DESARROLLO SOCIAL | PRESENTACIÓN METODOLOGÍA, CONVOCATORIA (DIFUSIÓN, LINK)
| Desarrollo de reunión con el Consejo Cantonal de Planificación para dar a conocer la Metodología del Proceso de Presupuesto Participativo 2021 |  | 26 |  |  |  |  | FINANCIERO, PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, MIEMBROS DEL CCP | DIFUSION DE RESULTADOS DE REUNION (DIFUSIÓN, LINK)
| Difusión por medios virtuales de la aplicación y llenado de formulario para recoger las necesidades u obras de inversión de los sectores. |  | 27 al 28 |  |  |  |  | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, RELACIONES PÚBLICAS, SISTEMAS | FORMULARIO, LINK, VIDEO DE DIFUSIÓN
| Levantamiento in situ de necesidades en diferentes sectores del cantón, mediante visitas a hogares de personal de la Dirección Desarrollo Social del GADM |  | 26 al 28 |  |  |  |  | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, DESARROLLO SOCIAL
| Aplicación y llenado de formulario por parte de líderes urbanos y rurales para recoger las necesidades u obras de inversión 2021 de los sectores, por medios virtuales y visitas directas |  | 31 | 1 al 4 |  |  |  | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, RELACIONES PÚBLICAS, SISTEMAS | RECEPCIÓN DE FORMULARIOS
| Sistematización de necesidades: Levantados en 2019 para presupuesto 2020, Diagnóstico Actualización de PDOT 2020 y nuevas necesidades obtenidas en proceso virtual-visitas directas |  |  | 1 al 4 |  |  |  | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
| Emisión de las matrices de necesidades u obras de inversión levantadas, a las Direcciones relacionadas, para su estudio técnico y valorización de los proyectos, obras y programas, a cargo de la Dirección de Planificación Institucional |  |  | 1 al 8 |  |  |  | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, DIRECTORES
| Entrega del estudio técnico de prefactibilidad y valorización de obras, programas y proyectos (valorización) escogidas por la ciudadanías, por los departamentos correspondientes a la Dirección de Planificación Institucional |  |  | 9 |  |  |  | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, DIRECTORES
| Entrega del informe del estudio técnico y valorización de las obras recogida por la Dirección de Planificación Institucional a la señora Alcaldesa |  |  | 10 |  |  |  | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, ALCALDIA
4 | Entrega de los programas, subprogramas y proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios del GADMCM a la Dirección Financiera y Planificación Institucional, debidamente justificados. |  |  | 11 al 30 |  |  |  | DIRECTORES Y JEFES DE UNIDADES
| Reunión para priorización de las obras, programas y proyectos del presupuesto participativo 2021, con el Consejo Cantonal de PCyCS (o Consejo Cantonal de Planificación) |  |  | 14 |  |  |  | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, CCP | CONVOCATORIA, DIFUSIÓN, LINK
| Entrega de las obras, programas y proyectos priorizados del presupuesto participativo 2021, por el secretario del Consejo Cantonal de PCyCS (o Secretario del Consejo Cantonal de Planificación) a la señora alcaldesa (y Secretario del Consejo Cantonal Planificación). |  |  | 18 |  |  |  | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, SECRETARIA CCP | CONVOCATORIA, DIFUSIÓN, LINK
6* | Reunión para determinar la viabilidad técnica y financiera del anteproyecto de presupuesto 2021, por el Consejo de Planificación Cantonal. |  |  | 22 |  |  |  | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, CCP | CONVOCATORIA, DIFUSIÓN, LINK
| Entrega de la resolución de la viabilidad técnica y financiera del anteproyecto de presupuesto al Director Financiero por parte del Secretario del Consejo Planificación. |  |  | 25 |  |  |  | SECRETARIA DEL CCP | DIFUSION, LINK
5 | Presentación del anteproyecto de presupuesto participativo 2021 por el Director financiero a la señora Alcaldesa para su consideración. |  |  |  | 19 al 20 |  |  | DIRECTOR FINANCIERO | DIFUSION, LINK
6* | Reunión para determinar el dictamen de resolución de conformidad de las prioridades de inversión definidas en el anteproyecto de presupuesto 2021, por el Consejo Cantonal de PCyCS (o Consejo Cantonal de Planificación) |  |  |  | 26 al 27 |  |  | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, CCP | CONVOCATORIA, DIFUSIÓN, LINK
7 | Presentación del proyecto definitivo del presupuesto por la Alcaldesa al órgano legislativo del GADMCM y a la Comisión de Presupuesto, acompañado de los informes y documentos respectivos, preparados por la Dirección Financiera. |  |  |  | 28 al 30 |  |  | DIRECTOR FINANCIERO, ALCALDESA | DIFUSION, LINK
8 | Emisión del informe del proyecto definitivo del Presupuesto Participativo por la Comisión de Presupuesto al órgano legislativo. |  |  |  |  | 02 al 20 |  | COMISIÓN DE PRESUPUESTO (CONCEJALES)
9 | Estudio y aprobación del Presupuesto participativo por el órgano legislativo |  |  |  |  | 23 al 30 | 01 al 10 | FINANCIERO, CONCEJO | DIFUSION, LINK